## Basplan
PLANERING
Projekt: Tävlingsbil
Projektgrupp: |  | G09 |  | Datum: | 2024-11-25 |  |  |  | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version: | 1.6 |  |  |  | Samuel Tuvstedt
Kurs: |  | TSEA29 |  | Utfärdare: | Samuel Tuvstedt
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr. | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Tot.
| System i helhet |  | 50 |  |  |  | T | T | [6 empty] | P | 40
1 | Testa att bilen kan rulla fram |  | 5 | RÅ, GS |  |  | E | E | 0 | 5 |  |  |  |  | R | 5
2 | Bygg mjukvara för komm. mellan moduler |  | 30 | GS, KU |  |  | N | N | 20 | [5 empty] | E | 20
3 | Bygg mjukvara för komm. mellan laptop och komm. modul |  | 10 | GS, KU |  |  | T | T | 10 | [5 empty] | S | 10
4 | Wi-Fi-kommunikation med extern dator |  | 5 | KU, ST |  |  | A | A | 5 | [5 empty] | E | 5
| Bilens konstruktion |  | 25 |  |  |  | - | - | [6 empty] | N | 5
5 | Koppla ihop moduler och montera dem |  | 5 | AS, ST |  |  | P | P | 0 | 5 |  |  |  |  | T | 5
6 | Koppla styrmodul till motor och styrservo |  | 5 | AS, ST |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | A | 0
7 | Koppla sensormodul till odometer |  | 5 | AS, ST |  |  | T | T | 0 | [5 empty] | T | 0
8 | Koppla in komm. modul |  | 5 | AS, ST |  |  | E | E | 0 | [5 empty] | I | 0
9 | Montera och programmera LCD-display |  | 5 | AS, ST |  |  | N | N | 0 | [5 empty] | O | 0
| Kommunikationsmodul |  | 275 |  |  |  | T | T | [6 empty] | N | 298
10 | Bygg mjukvara till komm. modul för inkommande info |  | 35 | AS, ST |  |  | A | A | 33 | 15 | [5 empty] | 48
11 | Bygg mjukvara för att testa manuell styrning |  | 25 | RÅ, AN |  |  | - | - |  | 15 | 16 |  |  |  | P | 31
12 | Bygg mjukvara för autonom körning |  | 120 | Alla |  |  | P | P |  |  | 20 | 30 | 50 |  | R | 100
13 | Bygg mjukvara för beräkn. av varvtal |  | 10 | RÅ, GS | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | E | 10
14 | Bygg mjukvara för kalibreringsvarv |  | 40 | AS, ST |  |  | T | T |  |  | 24 | 15 | 15 |  | S | 54
15 | Bygg mjukvara som räknar tid |  | 5 | RÅ, AN |  |  | E | E |  |  | 5 |  |  |  | E | 5
16 | Bygg mjukvara som anpassar styralgoritm för kal. varv |  | 30 | AS, ST |  |  | N | N |  |  |  | 25 | 15 |  | N | 40
17 | Bygg mjukvara som kartlägger bana |  | 10 | AS, ST |  |  | T | T |  |  | 10 |  |  |  | T | 10
| LiDAR |  | 90 |  |  |  | A | A | [6 empty] | A | 60
18 | Bygg mjukvara för att tolka data från LiDAR |  | 35 | AS, ST, KU |  |  | - | - | 10 | 10 | 5 |  |  |  | T | 25
19 | Bygg mjukvara för identifiering av port framför bilen |  | 25 | AS, ST |  |  | P | P |  |  | 5 | 10 |  |  | I | 15
20 | Bygg mjukvara för identifiering av port vid sidan om bilen |  | 30 | AS, ST | [6 empty] | 5 | 15 |  |  | O | 20
| Sensormodul |  | 30 |  |  |  | T | T | [6 empty] | N | 30
21 | Bygg mjukvara för tolkning av sensordata |  | 15 | GS, KU |  |  | E | E |  | 15 | [5 empty] | 15
22 | Implementera eventuella andra sensorer |  | 15 | RÅ, GS |  |  | N | N |  |  | 15 |  |  |  | P | 15
| Styrmodul |  | 65 |  |  |  | T | T | [6 empty] | R | 65
23 | Bygg mjukvara för att generera styrutslag |  | 40 | RÅ, KU |  |  | A | A | 20 | 10 | 10 |  |  |  | E | 40
24 | Bygg mjukvara för att anpassa hastigheten |  | 25 | RÅ, GS |  |  | - | - |  | 10 | 15 |  |  |  | S | 25
| Användargränssnitt |  | 105 |  |  |  | P | P | [6 empty] | E | 120
25 | Bygg logik för gränssnitt |  | 35 | AN, KU |  |  |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  | N | 25
26 | Bygg visuell del av gränssnitt |  | 35 | AN, RÅ |  |  | T | T | 20 | 15 |  |  |  |  | T | 35
27 | Lägg till config så att hastighet kan anges |  | 5 | AN, GS |  |  | E | E |  |  | 5 |  |  |  | A | 5
28 | Lägg till config för styralgoritm |  | 10 | AN, GS |  |  | N | N |  |  | 10 |  |  |  | T | 10
29 | Implementera lokal karta |  | 10 | AN, GS |  |  | T | T |  |  |  | 25 |  |  | I | 25
30 | Implementera global karta |  | 10 | AN, GS |  |  | A | A |  |  |  | 20 |  |  | O | 20
| Dokumentation |  | 320 |  |  |  | - | - | [6 empty] | N | 267
31 | Skriv Statusrapporter |  | 25 | Alla |  |  | P | P | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10
32 | Skriv Designspecifikation |  | 90 | Alla | 64 | 28 | [8 empty] | P | 92
33 | Skriv Användarhandledning |  | 40 | Alla |  |  | T | T |  |  |  |  | 20 | 13 | R | 33
34 | Skriv Teknisk dokumentation |  | 135 | Alla |  |  | E | E |  |  |  | 5 | 45 | 50 | E | 100
35 | Projektmöten |  | 30 | Alla |  |  | N | N | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | S | 32
| Buffertid | [13 empty] | E | 75
36 | [13 empty] | 75 | N | 75
| Beslutspunkter |  | 0 |  |  |  | T | T | [6 empty] | T | 0
BP1 | Kravspecifikation framarbetad och godkänd |  | 0 | Alla |  |  | A | A | [6 empty] | A | 0
BP2 | Systemskiss, projektplan, tidsplan och formellt beslutsmöte |  | 0 | Alla |  |  | - | - | [6 empty] | T | 0
BP3 | Designspecifikation godkänd av gruppens handledare |  | 0 | Alla |  |  | P | P | [6 empty] | I | 0
BP4 | Verifikation att produkt uppfyller slutkraven |  | 0 | Alla | [10 empty] | O | 0
BP5 | Konstruktionsgranskning och seminarium för presentation |  | 0 | Alla |  |  | T | T | [6 empty] | N | 0
BP6 | Beslut om godkännande av projekt |  | 0 | Alla |  |  | E | E | [7 empty] | 0
BP7 | Efterstudie inlämnad till beställaren |  | 0 | Alla |  |  | N | N | [7 empty] | 0
| Milstolpar |  | 0 |  |  |  | T | T | [7 empty] | 0
MS1 | Designspecifikation är klar |  | 0 | Alla |  | To | A | A | [6 empty] | P | 0
MS2 | Grundläggande kommunikation mellan moduler fungerar |  | 0 | Alla |  |  | - | - | On | [5 empty] | R | 0
MS3 | Sensormodulen kan läsa av sensorer |  | 0 | Alla |  |  | P | P |  | On |  |  |  |  | E | 0
MS4 | Styrmodulen kan läsa av bilens rörelser |  | 0 | Alla | [5 empty] | Fr |  |  |  |  | S | 0
MS5 | Sensormodulen är klar |  | 0 | Alla |  |  | T | T |  | Fr |  |  |  |  | E | 0
MS6 | Styrmodulen är klar |  | 0 | Alla |  |  | E | E |  | Fr |  |  |  |  | N | 0
MS7 | Bilen kan köra manuellt |  | 0 | Alla |  |  | N | N |  |  | Fr |  |  |  | T | 0
MS8 | Bilen kan köra autonomt |  | 0 | Alla |  |  | T | T | [5 empty] | Ti | A | 0
Bilens styralgoritm är klar
| Summa antal timmar: |  | 960 |  | 64 | 28 | 0 | 0 | 133 | 132 | 156 | 152 | 152 | 143 | 0 | 960

## Summering TID
Kurs: |  | TSEA29 |  | Uppdaterad mån 46
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | #REF! | #REF!2 | #REF!3 | #REF!4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | #REF!5 | #REF!6 | #REF!7 | #REF!8 | #REF!9 | #REF!10 | #REF! | #REF! | Sa
| Samuel Tuvstedt | [5 empty] | 12.5 | 6 |  |  | 26 | 21 | 27 | 6 | [11 empty] | 98.5
| Alfred Sjöqvist | [5 empty] | 9 | 5 |  |  | 20 | 20 | 25 | 6 | [11 empty] | 85
| Axel Nyström | [5 empty] | 13 | 6 |  |  | 24 | 26 | 26 | 6 | [11 empty] | 101
| Rikard Ågren | [5 empty] | 12.5 | 2 |  |  | 23 | 17 | 25 | 6 | [11 empty] | 85.5
| Gustaf Sjögemark | [5 empty] | 13 | 3 |  |  | 24 | 23 | 26 | 6 | [11 empty] | 95
| Kacper Uminski | [5 empty] | 4 | 6 |  |  | 16 | 25 | 27 | 6 | [11 empty] | 84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 0 | 0 | 133 | 132 | 156 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549